## Slide 1: Управління проєктами, програмами та портфелем проєктів
Підготувала:
к.т.н. , доц. Бойко Євгенія Григорівна
Київ - 2025

## Slide 2
Портфель проєктів − це сукупність проєктів, програм та інших робіт, об'єднаних разом з метою ефективного управління даними роботами для досягнення стратегічних цілей.

## Slide 3
Управління портфелем проєктів - це методологія уявлення стратегії компанії у вигляді портфеля проєктів для подальшої реалізації, планування, аналізу і переоцінки портфеля з метою ефективного досягнення стратегічних цілей організації.
Управління портфелем проєктів забезпечує зв'язок між рівнем стратегічного управління в організації і рівнем управління проєктами і програмами.

## Slide 4
Завданням управління портфелями проєктів є вибір «правильних проєктів» для виконання «правильної роботи», у той час як управління проєктами сфокусовано на «правильному виконанні роботи».
Результатами використання проєктного підходу до управління компанією є:
забезпечення 100% прозорості процесів, що відбуваються,
до 25% економії часових і матеріальних ресурсів,
збільшення прогнозованості ризиків до 70%.

## Slide 5
Переваги управління портфелем проєктів полягають у визначенні найбільш вигідних для компанії шляхів розвитку, з урахуванням фінансових обмежень; чіткості у реалізації стратегічних планів і досягнень стратегічних цілей, скорочення витрат ресурсів компанії на непотрібні проєкти, підвищення ефективності використання ресурсів на наявних витратах.
Кінцевим завданням будь-якого проєкту або сукупності проєктів є отримання певного результату за мінімальних витрат ресурсів і часу.
Процес управління портфелем проєктів − це циклічний процес вибору та управління оптимальним набором проєктно-орієнтованих інвестицій, що дають максимальну корисність.

## Slide 6: Зміст управління портфелями проєктів згідно зі Standard for Portfolio Management (PMI)
На сьогодні Standard for Portfolio Management (SPfM) являється одним з основних стандартів з управління портфелем проєктів, розробленим Інститутом управління проєктами США PMI. Він визначає організаційний контекст управління портфелем, основних учасників, життєвий цикл і процеси, які поділяються на дві основні групи (вирівнювання портфеля та моніторингу і контролю).

## Slide 7: У системі знань РМІ управління портфелем проєктів представлене двома групами процесів:
а) група процесів вирівнювання − включає елементи управління портфелем, що відносять компоненти портфеля до певних категорій і піддають оцінці з метою їхнього включення / виключення до складу портфеля:
1) процес ідентифікації компонентів портфеля;
2) процес оцінки компонентів портфеля;
3) процес розставляння пріоритетів;
4) процес оптимізації і збалансування портфеля проєктів;
5) процес авторизації портфеля проєктів;

## Slide 8
б) група процесів моніторингу і контролю – заснована на ключових індикаторах діяльності, за допомогою яких періодично вирівнюються компоненти портфеля щодо стратегічних цілей:
1) процес контролю реалізації портфеля проєктів;
2) процес управління змінами.

## Slide 9: Стандарт ISO 21504

## Slide 10
ISO (the International Organization for Standardization – Міжнародна організація зі стандартизації) – це всесвітня федерація національних органів зі стандартизації (установи-учасниці ISO).

## Slide 11: Призначення
ISO 21504 визначає портфель, як сукупність компонентів портфеля, згрупованих разом, щоб полегшити управління ними, для досягнення, повністю або частково, стратегічних цілей організації. Компоненти можуть бути проєктами, програмами, під-портфелями і іншими взаємопов'язаними роботами.

## Slide 12: Структура
Управління портфелем повинно включати в себе комплекс взаємопов'язаних організаційних процесів і методів, за допомогою яких організація виділяє ресурси для реалізації своїх стратегічних цілей. Це дозволяє узгодити компоненти портфеля зі стратегічними цілями організації, пріоритетами зацікавлених сторін, і такими цінностями, як прийняті практики управління і етичні принципи. Компоненти портфеля проєктів можна змінювати, а також прискорювати їх виконання, відкладати або припиняти їх реалізацію.

## Slide 13: Зміст стандарту
Зміст
1. Сфера застосування
2. Нормативні посилання
3. Терміни та визначення понять
4. Принципи управління портфелями
5. Передумови для управління портфелями
6. Управління портфелями
Бібліографія

## Slide 14
Цей документ (ISO 21504 "Управління портфелями") містить настанови щодо принципів управління портфелями проєктів та програм. Зазвичай управління портфелями проєктів та програм спрямоване на підтримку реалізації організаційних стратегій з метою отримання цінності.
Цільова аудиторія цього документу: a) директори та керівники вищого рівня, відповідальні за створення та реалізацію організаційної стратегії та планування основної діяльності; b) особи, які приймають рішення, відповідальні за відбір, санкціонування проєктів, програм та портфелів, та врядування ними; c) колективи та особи, відповідальні за реалізацію та управління портфелями проєктів і програм; d) керівники проєктів і програм та інші стейкхолдери.

## Slide 15: Сфера застосування
Цей документ стосується організацій будь-якого типу, зокрема державних та приватних, та організацій будь-якого розміру та сфери.
Настанови, наведені в цьому документі, покликані бути пристосовані до конкретного середовища кожного портфеля проєктів і програм.
Цей документ не містить настанов щодо управління проєктами, управління програмами або інших конкретних видів управління портфелями (таких як, управління фінансовими портфелями).

## Slide 16: ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ ПОРТФЕЛЯМИ
Стратегічні цілі організації, а також інші чинники, як-от ринкові чи фінансові обставини, зумовлюють рішення про впровадження управління портфелями. Рішення організації почати використовувати управління портфелями залежить від контексту та міркувань, таких як: a) вплив впровадження управління портфелями на організацію, включно зі здатністю організації сприймати зміни щодо організаційної структури, функцій та культури; b) загрози та нагоди, пов'язані із впровадженням управління портфелями.

## Slide 17: Загальна схема принципів портфельного управління

## Slide 18
Управління портфелем забезпечує послідовний підхід до управління компонентами портфеля, щоб: - уможливити узгодження інвестицій в компоненти портфеля зі стратегією організації; - оптимізувати здатність та спроможність ресурсів організації; - максимізувати вигоди від інвестицій; - визначати очікування стейкхолдерів та управляти ними; - забезпечувати прозорість діяльності щодо компонентів портфеля та їхнього статусу.
Рекомендації в цьому документі можна застосувати в будь-якому організаційному середовищі. Також для того, щоб управління портфелями максимізувало вигоди, передбачені у стратегії організації, для підтримки управління портфелями слід створити необхідні передумови (обґрунтування для управління портфелями, врахування вигід для організації; оцінку позитивного чи негативного впливу на організацію як всередині організації, так і ззовні; підготовку та готовність до впровадження)

## Slide 19: Приклад взаємозв'язку між проєктами, програмами та портфелями

## Slide 20: Досягнення стратегії та цілей через портфель проєктів та програм

## Slide 21
ISO 21504 не слідує процесному підходу з описами «входів-виходів» (як інші національні та міжнародні стандарти управління портфелями). Саме тому основний зміст стандартів - не детальна процесна модель, а терміни та визначення; передумови для портфельного управління, керованих портфелів і керівництва портфелями (в додатках).

## Slide 22: СТАНДАРТИ УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ, ПРОГРАМАМИ ТА ПОРТФЕЛЯМИ

## Slide 23: Типологія портфелів проєктів
По цільовій орієнтації
За ступенем зв'язку зі стратегією
За типом нарощування активів
За типом розвиваючої інтеграції
За характером інновацій
По виду вбудованих опціонів
За характером взаємозалежності проєктів
За фазами життєвого циклу компанії
По виду діяльності
За впливом на бізнес-структуру компанії

## Slide 24: Практична робота
Метою процесу визначення категорій проєктів є виявлення груп компонентів, які характеризуються загальними стратегічними цілями і критеріями оцінки.
Приклади категорій проєктів:
збільшення прибутковості;
зниження ризику;
збільшення продуктивності;
виконання зобов'язань;
зростання ринкової частки;
поліпшення процесів;
вимоги ведення бізнесу.
Кожна категорія може мати підкатегорію: розмір (бюджет, доступні ресурси); тривалість; ступінь привабливості для споживача; тип (проєкт, портфель, програма); життєвий цикл.

## Slide 25: Завдання
Згрупуйте компоненти портфеля підприємства за категоріями:
1. Впровадження протягом року автоматизованої системи управління виробництвом товару А.
2. Монтаж нової протипожежної системи.
3. Купівля нового обладнання, що дозволить збільшити потужність на 10% та знизить втрати на 5%.
4. Проведення рекламної кампанії за товаром А на суму 0,2 млн грн.
5. Відкриття філії підприємства в іншому місті країни.
6. Розробка виробничим відділом і впровадження заходів зі зниження матеріальних витрат на виробництво товару Б.
7. Проведення протягом двох років оснащення лабораторії з контролю якості відповідним обладнанням та пристроями.
8. Проведення моніторингу зовнішнього середовища.
9. Сертифікація виробництва товару Б.
10. Розробка заходів щодо удосконалення цінової політики підприємства.

## Slide 26
11. Аналіз ринку страхових послуг з метою страхування майна підприємства.
12. Впровадження інтегрованої системи менеджменту підприємства.
13. Створення відділу управління проєктами.
14. Проведення рекламних акцій із залученням рекламних агенцій з метою зростання іміджу підприємства (бюджет 3 млн грн).
15. Прийняття участі в ярмарку вітчизняних товаровиробників (бюджет 0,3 млн грн).
16. Монтаж автоматизованої лінії з виробництва товару В, що дозволить знизити витрати часу на непередбачені простої на 15%.
17. Купівля нового транспортного засобу з метою скорочення транспортних витрат.
18. Реконструкція складу готової продукції, що дозволить знизити ризик псування товарів на 11%.
19. Розробка корпоративного стандарту управління проєктами.
20. Впровадження альтернативного джерела енергозабезпечення виробництва продукції підприємства.

## Slide 28: Приклади оптимізаційних завдань:
вибрати черговість проєктів портфеля з урахуванням заданого рівня початкового капіталу та потоку повернення коштів усередині портфеля;
вибрати склад проєктів портфеля, що забезпечує найбільшу питому прибутковість при заданому обсязі інвестицій.
Орієнтація працювати з портфелем проєктів випливає з принципу досягнення ефекту від синергії, коли ціле виявляється вигідніше, чим сума елементів. Об'єктивними причинами складання портфеля проєктів може бути:
- органічне зростання фірми; - технологічна єдність стадій процесу; - Розподіл ризику; - Єдність партнерів.

## Slide 29
Портфель проєктів дозволяє розглядати ефективність не окремого проєкту, а всієї групи як єдиного комплексного проєкту.
Під ефектом синергізму портфеля проєктів розуміється ситуація, коли корисність від реалізації портфеля проєктів перевищує корисність від реалізації проєктів портфеля окремо.
Синергетична закономірність така: створюючи топологічно правильну організацію з простих структур, ми виходимо на новий, вищий рівень ієрархічних організацій, тобто робимо крок у бік надорганізації, і прискорюємо цим свій власний розвиток.
Ціле розвивається швидше складових його частин.
В діловій зарубіжній літературі дане поняття називають ефектом „2+2=5"

## Slide 30
Синергетичний ефект портфеля проєктів описують трьома змінними:
збільшення прибутку;
зниження витрат;
зменшення потреби в інвестиціях.
Синергетичний ефект у межах «портфеля» проявляється через:
Передачу ноу-хау (учасники, взаємодіючи у межах конкретних робіт, з'єднують нові розробки);
Спільне використання ресурсів (це веде до економії витрат, унеможливлює дублювання);
Відповідно до найкращих побажань учасників можна отримати виграш в якості розподілення роботу ефективно;
Вигода за рахунок залученого капіталу та зростання довіри споживача кінцевих результатів;
Здобуття переваги за рахунок виграшу в часі, ефективно розподіляючи роботу та погоджуючи термін виконання окремих проєктів;
Отримання більшого ефекту за рахунок більшого масштабу одержаних результатів та економії на витратах.

## Slide 31: Типи синергізму:
1.Синергізм у продажах 2. Оперативний синергізм 3. Інвестиційний синергізм 4. Синергізм в менеджменті

## Slide 32: Синергізм продажів
проявляється внаслідок використання для реалізації декількох товарів підприємства одних і тих же каналів збуту, використовуються одні і ті ж склади, торгова мережа, транспорт, кадри, спільний маркетинг тощо.

## Slide 33: Оперативний синергізм
Спільне використання ряду основних засобів і робочої сили, спільний розподіл накладних витрат, спільне навчання, спільні великі закупки - словом, спільна операційна діяльність.

## Slide 34: Інвестиційний синергізм
проявляється в результаті спільного використання виробничих потужностей, спільних запасів сировини, спільної технологічної бази, одного і того ж обладнання тощо. Внаслідок потреба в інвестиціях на новий бізнес зменшується.

## Slide 35: Синергізм менеджменту
не випливає напряму із формули віддачі інвестицій, але здатний справляти значний вплив на загальний синергетичний ефект. Синергізм менеджменту проявляється тоді, коли проблеми управління в новій галузі схожі з існуючими, тобто коли керівництву підприємства вистачить наявної компетентності високопрофесійно діяти в новому бізнесі. Якщо ж проблеми в новій галузі будуть новими і незнайомими, позитивний ефект синергізму не тільки буде низьким, а, швидше за все, появиться загроза від'ємного ефекту від рішень керівництва.

## Slide 36
В даний час виділяють кілька підходів до управління портфелем проєктів:
стандарт PMI з управління портфелем проєктів;
Національні Вимоги до компетенції фахівців з управління проєктами;
ряд методологічних напрацювань українських та зарубіжних консалтингових компаній.

## Slide 37: Управління портфелем дає можливість організаціям ідентифікувати та відібрати ті інвестиції, які максимізують бізнес-цінність
Управління проєктами дає можливість організаціям успішно реалізувати відібрані інвестиції, тим самим збільшивши бізнес цінність

## Slide 38: До основних цілей управління портфелем проєктів відносяться:
Селекція проєктів та формування портфеля, який здатний забезпечити досягнення як тактичних, так і стратегічних цілей організації.
Балансування портфеля, тобто досягнення рівноваги між короткостроковими та довгостроковими проєктами, між ризиками проєктів та можливими доходами від їх реалізації, розробка нових товарів та покращення старих тощо.
Моніторинг процесів планування та виконання обраних проєктів. Зокрема, ухвалення рішень щодо виділення обмежених ресурсів, забезпечення всіх проєктів необхідними ресурсами в адекватній кількості при одночасному забезпеченні вигідного та ефективного використання ресурсів.

## Slide 39
Аналіз ефективності портфеля проєктів та пошук шляхів її підвищення. Прийняття рішень про введення в портфель нових проєктів або закриття збиткових або мало ефективних проєктів.
Порівняння можливостей нових проєктів між собою та по відношенню до проєктів, що вже включені в портфель, а також оцінка їх взаємовпливу.
Узгодження вимог цих проєктів з іншою діяльністю, яка не має відношення до проєктів як таких (наприклад, виробництво готової продукції тощо). Тісна взаємодія з різними функціональними підрозділами.
Забезпечення стабільного та ефективного механізму управління проєктами. Наприклад, розробка організаційних схем і систем управління задоволення постійно мінливих потреб проєктів чи пошук шляхів закріплення знань, отриманих співробітниками під час виконання різних проєктів.
Надання інформації та рекомендацій керівникам усіх рівнів для ухвалення ними рішень

## Slide 40: Завдання:
забезпечення інноваційної діяльності компанії;
забезпечення розвитку компанії;
забезпечення операційної діяльності компанії;
підвищення ефективності роботи компанії;
підвищення ефективності розподілу бюджетів за групами проєктів

## Slide 41
Принципи портфельного управління (ППУ) – набір базових орієнтирів для відповіді питання: - Де допустимі складнокеровані, але важливі бізнесу проєкту і де – непривабливі бізнесу, але потрібні?
- Чи може компанія виконувати кілька паралельних невідкладних проєктів одночасно? - Чи можливе виконання проєктів, які не забезпечують швидке повернення інвестицій, але приносять якісні вигоди?
- Варто фокусуватися на інноваціях чи потрібно розширювати і модернізувати існуючі технології? - Які фактори визначають привабливість та керованість проєктів?

## Slide 42: Життєвий цикл портфеля проєктів
Створення портфеля
Планування
Управління реалізацією
Відбір проєктів

## Slide 43: Формування портфеля проєктів

## Slide 44
Управління портфелями передбачає забезпечення перегляду проєктів і програм із метою встановлення пріоритетів при розподілі ресурсів і відповідності портфеля стратегіям організації.
Основне завдання полягає в тому, щоб здійснювати управління портфелем поряд із постійним розвитком стратегії бізнесу для отримання максимальної цінності з інвестицій.
Сучасний стан менеджменту свідчить про перехід від економіки показників до економіки цінностей. Відповідно до японського стандарту Р2М проєкт − це зобов’язання створити цінності, зумовлене специфічною місією організації. В сучасній методології головна ідея управління проєктами і програмами – це створення нової цінності через реалізацію стратегії в програмах і проєктах.

## Slide 45
У системі знань РМІ управління портфелем проєктів представлене двома групами процесів:
• група процесів вирівнювання − включає елементи управління портфелем, що відносять компоненти портфеля до певних категорій і піддають оцінці з метою їхнього включення / виключення до складу портфеля;
• група процесів моніторингу і контролю – заснована на ключових індикаторах діяльності, за допомогою яких періодично вирівнюються компоненти портфеля щодо стратегічних цілей.
Для того, щоб портфель проєктів створював нові цінності, організація повинна розпізнати, чого очікують стейкхолдери проєкту і в чому полягають передбачувані істотні цінності, провести їх кількісну оцінку, потім об’єднати досвід, інформацію, дані та інші ресурси, якими організація володіє, щоб створити та одержати заплановану цінність.

## Slide 46: Блок-схема алгоритму формування портфеля проєктів на базі ціннісно- орієнтованого підходу

## Slide 47: Процеси управління портфелем проєктів

## Slide 49: Етапи формування портфеля проєктів
Етап 1. Ідентифікація компонентів портфеля. Формується список потенційних компонентів портфеля. Компонентами портфеля можуть бути ініціативи, проєкти, програми, субпортфелі. Проводиться аналіз компонентів портфеля на відповідність стратегії
Етап 2. Групування проєктів. проєкти об’єднуються в групи відповідно до чотирьох шаблонів А, В С та D, що характеризують робочі процеси, управлінські структури, командний інтелект та інформаційні технології. проєкти однієї категорії портфеля мають відповідний набір критеріїв. Розбиття проєктів на групи дозволяє зробити управління портфелем прозорішим, певним чином пов’язавши проєкти з конкретними цілями.

## Slide 50
Етап 3. Оцінка та відбір проєктів. На даному етапі розробляються критерії і зважені показники для кожної групи проєктів. Завдання оцінки і відбору проєктів у портфель засноване на кількісному аналізі проєктів портфеля. проєкти кожної групи мають відповідний набір критеріїв, при цьому оцінки можуть ґрунтуватися на системі умовних метрик або вагів. Методи якісного і кількісного аналізу дозволяють добитися включення в портфель лише значимих і вигідних для компанії проєктів, що відповідають її стратегічним цілям. Кількісний аналіз призначений для ранжування пріоритетів проєктів з точки зору їх цінності для компанії. Результатом етапу відбору і оцінки є перелік проєктів, що рекомендуються для включення в портфель.

## Slide 51
Етап 4. Визначення пріоритетів проєктів у портфелі. проєкти, відібрані на етапі якісного і кількісного аналізу, ранжируються за встановленими критеріями, що характеризують, наприклад, важливість і терміновість реалізації. На основі значення цих критеріїв визначається рейтинг компонентів у групі портфеля. Пріоритети проєктів усередині групи можуть бути розставлені на основі зіставлення значень показників цінності і привабливості проєкту із загальним значенням вибраних показників по групі портфеля, або по всьому портфелю. Набори показників для зіставлення можуть відповідати набору, використовуваному на етапі кількісного аналізу проєктів. Визначення пріоритетів проєктів портфеля на основі відповідних критеріїв дозволяє виділити ті проєкти, які принесуть найбільшу вигоду для компанії, значимі для результатів реалізації всього портфеля або найбільш адаптовані до впливу зовнішніх умов.

## Slide 52
Етап 5. Балансування портфеля.
Метою балансування портфеля є оптимальний розподіл інвестицій за проекціями портфеля. В результаті виконання балансування в портфелі повинна збільшитися частка інвестицій у проєкти з високою цінністю для бізнесу, знизитися частка інвестицій у проєкти з високими ризиками та витратами. При балансуванні портфеля також важливо розглядати всі проєкти з урахуванням їх відповідності стратегічним цілям компанії. Початковим кроком при балансуванні портфеля є визначення взаємозв’язків виконання проєктів відповідно до логіки формування цілісного рішення і мінімізації витрат.

## Slide 53: Приклад балансування портфеля проєктів
Із наведеного прикладу зрозуміло, що найбільшу частку в сукупному портфелі займають високоризикові проєкти групи В із значним обсягом інвестицій, але найменшою цінністю для бізнесу. У зв’язку з цим рекомендується понизити інвестиції до цієї групи. проєкти групи С також позв’язані з високими ризиками і витратами на їх виконання, але при цьому проєкти даної групи є надзвичайно важливими для компанії, підтвердженням чого є висока вага проєктів групи за критерієм цінності. У цьому випадку для балансу необхідно додати в групу С інші проєкти з помірними ризиками і значним комерційним ефектом, що досягається в короткий термін.

## Slide 54: Наприклад, на малюнку наводиться аналітичний зріз по проєктам однієї з груп портфеля при зіставленні параметрів Цінність (вертикальна вісь) - Ризики (горизонтальна вісь) - Витрати (розмір кола) на бульбашкового діаграмі.

## Slide 55
Важливим аспектом балансування портфеля є планування ресурсного забезпечення за компонентами портфеля. При цьому потрібно враховувати моменти часу виникнення потреби у ресурсах для певного проєкту. Планування ресурсного забезпечення портфеля повинно вестися відповідно до встановлених ресурсних обмежень, які є тим лімітом, котрий припустимо використовувати для певного проєкту в періоді. Подібний підхід можливо реалізувати за допомогою відомих програмних засобів, таких як MS Project. У рамках балансування портфеля на основі аналізу логіки черговості компонентів формується і приймається до реалізації поточний портфель проєктів.

## Slide 56: Практична робота
1. Сформувати портфель проєктів (зі сформованого списку поточних проєктів організації з практичної роботи №4).
2. Провести оцінку і відбір «рекомендованих» проєктів для портфеля за допомогою якісного аналізу (графічне представлення). (Див. слайди презентації)
* Результати робіт оформити у вигляді Звіту про виконання лабораторних робіт.

## Slide 57: Приклад
ОПИС КОМПАНІЇ
7CI Group – високотехнологічна група компаній на ринку України і Європи з бездоганною репутацією, що напрацьовувала її копіткою працею упродовж 10 років існування.
Місія компанії – стати найінноваційнішою будівельною компанією України.
Одним з напрямків компанії є задоволення потреб будівельних компаній у розгортанні та функціонуванні автоматизованих систем управління проєктами. Вона охоплює весь процес, від першого консультування до навчання персоналу роботі у створеній системі, та забезпечує підприємство необхідним ліцензійним програмним забезпеченням.

## Slide 58: СПИСОК ПОТОЧНИХ проєктІВ
Окрім інвестиційно-будівельних проєктів, компанія реалізує проєкти впровадження автоматизованих систем управління проєктами та власні іміджеві проєкти. Поточними проєктами компанії є:
1) Школа управління будівельними проєктами «PRO PM Construction».
Школа призвана змінити культуру ведення будівельних проєктів та будівельного бізнесу. Навчаючи інших, ми самі навчаємось у наших студентів-практиків.
2) Впровадження АСУП у девелоперській компанії «Golluis Invest», Київ, Оболонська набережна, 15.
Створення КСУП та АСУП для ведення будівельних проєктів по всій Україні.
3) Передача досвіду трансформації 7CI Group з функціональної структури в проєктну до білоруської компанії «Центроенергомонтаж».
ВАТ «Центроенергомонтаж» це компанія, яка налічує 75 років історії, приблизно 800 чоловік персоналу і споруджує наймасштабніші в своїй країні енергетичні об’єкти.

## Slide 59
4) Реконструкція офісного простору «LIFT99 Kyiv Hub» за адресою: м.Київ, вул. Володимирська, 101, корпус 1.
Це найяскравіша стартап-спільнота в самому центрі Києва. Це міжнародна спільнота засновників, майбутніх засновників і ключових людей в стартап-командах, в тому числі фрілансерів та інших креативників, створення продуктових компаній для вирішення глобальних проблем.
5) проєкт «Urban Space 500», м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 9
Створення фізичного майданчика для активізації проактивного кластеру міста, що дає імпульс ініціативам та зберігає динаміку їх розвитку, а також створення прозорого цільового фонду, призначеного для фінансування соціальних проєктів та стартапів, спрямованих на розвиток міста.

## Slide 60
6) Спорудження другої черги заводу LEONI (Німеччина), Стрийський р-н, Львівська обл.
Перший проєкт роботи за контрактом з фіксованою вартістю який компанія уклала й відповідно до якого має дотримуватись усіх без винятку зобов’язань.
7) проєкт зі створення простору для школи управління будівельними проєктами PRO PM, Київ, Unit city, корпус 9.
Комплексне рішення від концепції до повного завершення проєкту в строк.
8) Реставрація та реконструкція Jam Factory, Львів, вул. Б.Хмельницького, 124
Простір Jam Factory Art Center поєднає в собі різні мистецькі сфери: сучасне мистецтво, кіно, театр та музику.
9) Участь у конференції з управління проєктами та Microsoft Project.
Щорічна конференція організаторами якої є Microsoft та її партнер в Україні компанія Leo Consulting.

## Slide 61: ПОРТФЕЛЬ проєктІВ, ОЦІНКА ТА ВІДБІР
Для відбору проєктів застосовуємо графічне представлення, будуємо бульбашкову діаграму. Де віссю Х виступає час, віссю Y – NPV, розміром – ризик, а кольором – категорія.
За категоріями обираємо портфель проєктів:
проєкти розвитку: 1, 9
Іміджеві проєкти: 3, 5, 7
Комерційні проєкти: 2, 4, 6, 8

## Slide 63
Етап 6. Авторизація портфеля.
Відбувається затвердження та початок реалізації портфеля відповідно до плану управління.
При реалізації портфеля батьківська організація, команди проєктних менеджерів, генпідрядники, фінансисти, консультанти, науково-дослідні центри і регуляторні органи формують множину зацікавлених сторін. Зацікавлені сторони не лише здійснюють сильний вплив на програму / проєкт, а й глибоко зацікавлені в мобілізації ресурсів проєктів, у соціальних ефектах від реалізації проєктів і стурбовані їх впливом на навколишнє середовище.

## Slide 64
Як ви вважаєте, які проблеми виникають на підприємствах, що реалізують портфель проєктів?

## Slide 65: Сучасні організації страждають від наступних невирішених проблем:
Зайва кількість одночасно виконуваних проєктів, які часто дублюють один одного;
Неправильний вибір проєктів, реалізація проєктів, що не становлять цінності для організації;
Незбалансованість складу портфеля проєктів, що виражаються в надмірній кількості проєктів, що відносяться до виробничих аспектів, при недостатності проєктів, що зачіпають ринкові аспекти діяльності.
Надмірній кількості проєктів, спрямованих на розробку нової продукції при нестачі дослідницьких проєктів. Занадто багато проєктів з короткостроковими цілями і малій кількості проєктів, націлених на довгострокову перспективу.
Невідповідність портфеля проєктів найважливішим активам організації. Невідповідність портфеля стратегічним ресурсам організації.