## Slide 1: Планування ресурсів. Вирівнювання завантаження ресурсів на рівні портфеля проєктів
Викладач:
Бойко Євгенія Григорівна
доцент кафедри управління проєктами,
к.т.н., доцент

## Slide 2
У сучасному бізнесі та управлінні проектами ефективне управління ресурсами є ключовим фактором успіху. Ресурси — це все, що може бути використано для досягнення цілей організації або проекту: фінанси, персонал, обладнання, технології, час тощо. Для оптимізації використання ресурсів використовуються такі поняття, як ресурсний пул та портфель ресурсів.

## Slide 3: Ресурсний пул
Ресурсний пул — це централізоване сховище або набір ресурсів, які можуть бути розподілені між різними проектами, відділами або завданнями в межах організації. Основна мета ресурсного пулу — забезпечити гнучкість та ефективність у використанні ресурсів.

## Slide 4: Основні характеристики ресурсного пулу:
Централізація: всі ресурси зберігаються в одному місці, що дозволяє легко керувати ними.
Гнучкість: ресурси можуть бути швидко перерозподілені між проектами залежно від потреб.
Оптимізація: забезпечується максимальне використання ресурсів, уникнення простоїв або надмірного навантаження.

## Slide 5: Приклади ресурсних пулів:
Пул фахівців (наприклад, програмістів, інженерів, аналітиків).
Пул обладнання (наприклад, сервери, транспортні засоби).
Пул фінансових ресурсів (наприклад, бюджетні кошти).

## Slide 6: Портфель ресурсів
Портфель ресурсів — це структурований набір ресурсів, які доступні організації для виконання її стратегічних цілей. Портфель ресурсів включає всі види ресурсів, які можуть бути використані для реалізації проектів, програм або операційної діяльності.

## Slide 7: Основні елементи портфеля ресурсів:
Фінансові ресурси: кошти, інвестиції, бюджет.
Людські ресурси: персонал, їхні навички та компетенції.
Матеріальні ресурси: обладнання, техніка, приміщення.
Інформаційні ресурси: бази даних, знання, технології.
Часові ресурси: час, виділений на виконання завдань.

## Slide 8: Переваги портфеля ресурсів:
Стратегічне планування: дозволяє узгоджувати ресурси з цілями організації.
Баланс: забезпечує рівномірне розподілення ресурсів між проектами.
Контроль: дозволяє відстежувати використання ресурсів та уникнути їхнього дефіциту.

## Slide 9: Відмінності між ресурсним пулом та портфелем ресурсів
Критерій | Ресурсний пул | Портфель ресурсів
Мета | Оптимізація використання ресурсів | Стратегічне управління ресурсами
Склад | Один тип ресурсів (наприклад, персонал) | Всі види ресурсів (фінанси, люди, техніка)
Рівень управління | Оперативний (проектний) | Стратегічний (організаційний)
Гнучкість | Висока (швидке перерозподілення) | Обмежена (залежить від стратегії)

## Slide 10: Управління ресурсним пулом та портфелем ресурсів
Для ефективного управління ресурсним пулом та портфелем ресурсів необхідно:
Планування: визначити потреби в ресурсах для кожного проекту або завдання.
Моніторинг: відстежувати використання ресурсів у реальному часі.
Оптимізація: перерозподіляти ресурси для уникнення простоїв або перевантажень.
Аналіз: оцінювати ефективність використання ресурсів та вносити корективи.

## Slide 11: Інструменти управління:
Програмне забезпечення для управління проектами (наприклад, MS Project, Jira).
Системи ERP (Enterprise Resource Planning).
Бази даних для обліку ресурсів.

## Slide 12: Планування ресурсів. Вирівнювання завантаження ресурсів на рівні портфеля проєктів
Планування ресурсів та вирівнювання їхнього завантаження є критично важливими аспектами управління портфелем проєктів. Ці процеси забезпечують ефективне використання ресурсів, уникнення перевантажень або простоїв, а також досягнення стратегічних цілей організації.

## Slide 13: Планування ресурсів
Планування ресурсів — це процес визначення, розподілу та оптимізації ресурсів (людських, фінансових, матеріальних тощо) для виконання завдань у межах портфеля проєктів.

## Slide 14: Основні етапи планування ресурсів:
1. Визначення потреб у ресурсах:
Аналіз кожного проєкту в портфелі для визначення необхідних ресурсів.
Врахування часу, кількості та типу ресурсів (наприклад, фахівці певної кваліфікації).
2. Оцінка доступних ресурсів:
Аналіз наявних ресурсів у організації (ресурсний пул).
Визначення дефіциту або надлишку ресурсів.

## Slide 15: Основні етапи планування ресурсів:
3. Розподіл ресурсів:
Призначення ресурсів на конкретні проєкти з урахуванням їхньої пріоритетності.
Врахування обмежень (наприклад, бюджету, часу).
4. Створення графіків використання ресурсів:
Розробка детальних графіків, які показують, коли та як ресурси будуть використовуватися.

## Slide 16: Вирівнювання завантаження ресурсів
Вирівнювання завантаження ресурсів — це процес оптимізації розподілу ресурсів для уникнення перевантажень або простоїв. Це особливо важливо на рівні портфеля проєктів, де ресурси часто використовуються одночасно в кількох проєктах.

## Slide 17: Основні підходи до вирівнювання завантаження ресурсів:
1. Вирівнювання за часом (Resource Leveling):
Зміна термінів виконання завдань для уникнення перевантаження ресурсів.
Наприклад, якщо фахівець зайнятий у двох проєктах одночасно, терміни одного з завдань можуть бути зсунуті.
2. Вирівнювання за навантаженням (Resource Smoothing):
Оптимізація розподілу ресурсів без зміни термінів проєкту.
Наприклад, перерозподіл завдань між фахівцями для зменшення навантаження.

## Slide 18: Основні підходи до вирівнювання завантаження ресурсів:
3. Пріоритизація проєктів:
Виділення пріоритетних проєктів, які отримують ресурси в першу чергу.
Наприклад, проєкти з найвищою стратегічною цінністю.
4. Використання резервних ресурсів:
Залучення додаткових ресурсів (наприклад, підрядників або тимчасових працівників) для покриття пікового навантаження.

## Slide 19: Вирівнювання завантаження на рівні портфеля проєктів
На рівні портфеля проєктів вирівнювання завантаження ресурсів має свої особливості, оскільки необхідно враховувати взаємозв'язок між кількома проєктами та їхній вплив на стратегічні цілі організації.

## Slide 20: Кроки для вирівнювання завантаження на рівні портфеля:
1. Консолідація даних про ресурси:
Збір інформації про ресурси, які використовуються в усіх проєктах портфеля.
Створення єдиного графіку завантаження ресурсів.
2. Аналіз конфліктів:
Виявлення ситуацій, коли один ресурс використовується одночасно в кількох проєктах.
Визначення проєктів, які можуть бути відкладені або переплановані.

## Slide 21: Кроки для вирівнювання завантаження на рівні портфеля:
3. Оптимізація розподілу ресурсів:
Перерозподіл ресурсів між проєктами з урахуванням їхньої пріоритетності.
Використання методів вирівнювання (leveling або smoothing).
4. Моніторинг та корективи:
Постійне відстеження використання ресурсів.
Внесення змін у розподіл ресурсів у разі виникнення нових обставин (наприклад, затримки в одному з проєктів).

## Slide 22: Інструменти для планування та вирівнювання ресурсів
Для ефективного планування та вирівнювання ресурсів використовуються спеціалізовані інструменти та програмне забезпечення:
Microsoft Project: дозволяє створювати графіки використання ресурсів та виконувати вирівнювання.
Jira: корисний для управління ресурсами в Agile-проєктах.
Primavera P6: потужний інструмент для управління портфелями проєктів.
Smartsheet: забезпечує спільну роботу над плануванням ресурсів.

## Slide 23
Планування ресурсів та вирівнювання їхнього завантаження на рівні портфеля проєктів є ключовими процесами для досягнення ефективності та успіху організації. Ці процеси дозволяють:
Уникнути перевантаження ресурсів.
Забезпечити своєчасне виконання проєктів.
Оптимізувати використання доступних ресурсів.
Для успішного вирівнювання завантаження необхідно використовувати сучасні інструменти, враховувати пріоритети проєктів та постійно моніторити стан ресурсів.